## 📊 Dashboard
DASHBOARD DO ARQUIVO
Índice | Nome da Planilha | Linhas Processadas | Colunas Identificadas
01 | Alertas | 7 | 11
02 | ⚠ Inconsistências | 14 | 7

## Alertas
Data | Hora | Título | Tipo | Nível | Status | Descrição | Responsável | Ação Tomada | Prazo | Obs. Chefe
2026-04-01 | 09:00 | Estoque baixo de Fio Elétrico 2,5mm | falta_material | alto | ABERTO | O estoque atual de fio elétrico 2,5mm está abaixo do nível mínimo. Necessita reposição urgente para não parar instalações. | Rodrigo Lima |  | 2026-04-03
2026-04-01 | 11:15 | Betoneira com defeito no motor | equipamento_quebrado | urgente | EM_ANDAMENTO | A betoneira principal apresentou falha no motor durante operação. Está parada aguardando técnico. | Carlos Silva | Técnico chamado, previsão de reparo em 1 dia | 2026-04-02
2026-04-01 | 09:30 | Estoque baixo de cimento | falta_material | alto | ABERTO | O estoque de cimento CP-II está abaixo do nível mínimo. Necessário nova compra urgente. | André Pereira |  | 2026-04-03
2026-04-01 | 10:00 | Cabo elétrico insuficiente | falta_material | medio | ABERTO | Cabo flexível 2.5mm com estoque abaixo do mínimo. Instalação elétrica pode ser interrompida. | Pedro Lima | Técnico chamado, previsão de reparo em 1 dia | 2026-04-02
2026-04-01 | 08:45 | Betoneira com vazamento | equipamento_quebrado | medio | EM_ANDAMENTO | Betoneira apresentou vazamento de óleo. Manutenção necessária. | Lucas Ferreira | Manutenção acionada, previsão de reparo até 15h.
2026-04-02 | 07:30 | Risco de chuva forte à tarde | seguranca | alto | ABERTO | Previsão de chuva intensa para o período da tarde. Necessário cobrir materiais expostos e suspender trabalho em altura. | Eng. Ricardo |  | 2026-04-02
2026-04-02 | 08:00 | Betoneira principal ainda parada | equipamento_quebrado | urgente | EM_ANDAMENTO | Técnico confirmou que peça chegará somente amanhã. Produção de concreto impactada hoje. | Carlos Silva | Aluguel de betoneira reserva solicitado | 2026-04-03

## ⚠ Inconsistências
Módulo (Aba) | Linha | Coluna Mapeada | Valor Original | Valor Atualizado | Status Final | Motivo Da Rejeição/Correção
Alertas | 2 | Data | 2026-04-02 | 2026-04-02 | CORRIGIDO | Data padronizada
Alertas | 2 | Status | aberto | ABERTO | CORRIGIDO | Status aceito por normalização contextual (Módulo genérico)
Alertas | 3 | Data | 2026-04-02 | 2026-04-02 | CORRIGIDO | Data padronizada
Alertas | 3 | Status | em_andamento | EM_ANDAMENTO | CORRIGIDO | Status aceito por normalização contextual (Módulo genérico)
Alertas | 4 | Data | 2026-04-01 | 2026-04-01 | CORRIGIDO | Data padronizada
Alertas | 4 | Status | aberto | ABERTO | CORRIGIDO | Status aceito por normalização contextual (Módulo genérico)
Alertas | 5 | Data | 2026-04-01 | 2026-04-01 | CORRIGIDO | Data padronizada
Alertas | 5 | Status | em_andamento | EM_ANDAMENTO | CORRIGIDO | Status aceito por normalização contextual (Módulo genérico)
Alertas | 6 | Data | 2026-04-01 | 2026-04-01 | CORRIGIDO | Data padronizada
Alertas | 6 | Status | aberto | ABERTO | CORRIGIDO | Status aceito por normalização contextual (Módulo genérico)
Alertas | 7 | Data | 2026-04-01 | 2026-04-01 | CORRIGIDO | Data padronizada
Alertas | 7 | Status | aberto | ABERTO | CORRIGIDO | Status aceito por normalização contextual (Módulo genérico)
Alertas | 8 | Data | 2026-04-01 | 2026-04-01 | CORRIGIDO | Data padronizada
Alertas | 8 | Status | em_andamento | EM_ANDAMENTO | CORRIGIDO | Status aceito por normalização contextual (Módulo genérico)