## 📊 Visão Geral
CONSOLIDAÇÃO EXECUTIVA
Arquivos Processados: | 6
Volume de Linhas: | 15
Abas Geradas: | 6
Nome da Aba | Volume de Dados | Arquivo de Origem
Apontamento_Diario_06-04-2026 | 2 | Apontamento_Diario_06-04-2026.xlsx
Entregas_06-04-2026 | 2 | Entregas_06-04-2026.xlsx
Gastos_06-04-2026 | 3 | Gastos_06-04-2026.xlsx
Materiais_06-04-2026 | 2 | Materiais_06-04-2026.xlsx
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 4 | Registro_de_Ponto_06-04-2026.xlsx
Veiculos_06-04-2026 | 2 | Veiculos_06-04-2026.xlsx

## Apontamento_Diario_06-04-2026
Data | Obra | Equipe | Encarregado | Previstos | Presentes | Faltas | Atrasos | Serviço | % Exec. | Pendências | Problemas | Clima | Observações
2026-04-05 | Navaho automações | Equipe costa | Luis fernando | 20 | 19 | 1 | 0 | Concluido a laje | 54 | Rebocar as paredes |  | nublado

## Entregas_06-04-2026
Data | H. Chegada | H. Saída Veíc. | Obra | Fornecedor | Material | Quantidade | Unidade | Motorista | Placa | Conferido Por | Nf | Status | Obs
2026-04-05 | 7:00 |  |  | Natureza | SAL | 2 | kg |  |  | Luis |  | RECEBIDO

## Gastos_06-04-2026
Data | Obra | Categoria | Subcategoria | Descrição | Valor (R$) | Pagamento | Fornecedor | Responsável | Centro Custo | Observações
2026-04-05 | ggrg | material |  | ggtrg | 55 | pix | grgrg | rgrg | grgr
2026-04-05 | Navaho | alimentacao |  | Marmita - 10 pessoas | 100 | pix | KI DELICIA | Luis fernando

## Materiais_06-04-2026
Data | Obra | Material | Categoria | Unidade | Qtd Recebida | Qtd Usada | Estoque | Qtd Mínima | Status Estoque | Fornecedor | Quem Recebeu | Armazenamento | Obs
2026-04-05 | Automaçao | Cimento | cimento | KG | 12 | 3 | 5 |  |  | Votoratim | Luis fernande | Galpão dois

## Registro_de_Ponto_06-04-2026
Data | Funcionário | Equipe | Função | Obra | H. Prevista | H. Chegada | Atrasado | Min Atraso | Pontual | Falta | Just. Falta | H. Saída | Saiu Cedo | H. Extra | Qtd He | Status | Responsável | Observações
2026-04-05 | Victor Manoel | Rodovia | Motorista |  | 7:00 | 7:05 | SIM | 5 | NÃO | Não |  |  | Não | Não | 0 | ATRASADO
2026-04-05 | Rayane | Interna | Rh |  | 7:00 | 6:50 | NÃO | 0 | SIM | Não |  | 17:00 | Não | Sim | 6 | PRESENTE | Luis Fernando | Gostou? acha que ajuda?
2026-04-05 | Gabriel Silva | Equipe Kid | Pedreiro | Construção da igreja cátolia | 7:00 | 7:01 | SIM | 1 | NÃO | Não |  |  | Não | Não | 0 | PRESENTE | Apontador

## Veiculos_06-04-2026
Data | Veículo | Placa | Tipo | Motorista | Obra | H. Chegada | H. Saída | Origem | Destino | Trouxe | Levou | Qtd Transport. | Km Inicial | Km Final | Abasteceu | Litros | Valor Abast. | Status | Obs
2026-04-05 | FIAT UNO | ABC-1234 | caminhao | Victor Manoel | Igreja sao joao | 1:12 | 02:05 | Santo antonio | sao joão | Cimento | Areia | 10 sacos de 50kg | 0 | 0 | Não | 0 | 0 | DISPONIVEL

## ⚠ Inconsistências
Módulo (Aba) | Linha | Coluna Mapeada | Valor Original | Valor Atualizado | Status Final | Motivo Da Rejeição/Correção
Apontamento_Diario_06-04-2026 | 2 | Data | 2026-04-05 | 2026-04-05 | CORRIGIDO | Data padronizada
Entregas_06-04-2026 | 2 | Data | 2026-04-05 | 2026-04-05 | CORRIGIDO | Data padronizada
Entregas_06-04-2026 | 2 | H. Chegada | 07:00 | 7:00 | CORRIGIDO | Hora formatada
Entregas_06-04-2026 | 2 | Status | recebido | RECEBIDO | CORRIGIDO | Normalização de Formato Automática
Gastos_06-04-2026 | 2 | Data | 2026-04-05 | 2026-04-05 | CORRIGIDO | Data padronizada
Gastos_06-04-2026 | 3 | Data | 2026-04-05 | 2026-04-05 | CORRIGIDO | Data padronizada
Materiais_06-04-2026 | 2 | Data | 2026-04-05 | 2026-04-05 | CORRIGIDO | Data padronizada
Materiais_06-04-2026 | 2 | Unidade | saco | KG | CORRIGIDO | Unidade de cimento forçada para KG
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 2 | Data | 2026-04-05 | 2026-04-05 | CORRIGIDO | Data padronizada
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 2 | H. Prevista | 07:00 | 7:00 | CORRIGIDO | Hora formatada
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 2 | H. Chegada | 07:05 | 7:05 | CORRIGIDO | Hora formatada
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 2 | Atrasado | Sim | SIM | CORRIGIDO | Atraso recalculado com base em Hora Chegada e Hora Prevista
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 2 | Pontual | Sim | NÃO | CORRIGIDO | Pontualidade recalculada com base em Hora Chegada e Hora Prevista
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 2 | Status | atrasado | ATRASADO | CORRIGIDO | Status mantido por tolerância (Fora do padrão conhecido)
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 3 | Data | 2026-04-05 | 2026-04-05 | CORRIGIDO | Data padronizada
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 3 | H. Prevista | 07:00 | 7:00 | CORRIGIDO | Hora formatada
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 3 | H. Chegada | 06:50 | 6:50 | CORRIGIDO | Hora formatada
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 3 | Atrasado | Não | NÃO | CORRIGIDO | Atraso recalculado com base em Hora Chegada e Hora Prevista
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 3 | Pontual | Sim | SIM | CORRIGIDO | Pontualidade recalculada com base em Hora Chegada e Hora Prevista
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 3 | Status | presente | PRESENTE | CORRIGIDO | Normalização de Formato Automática
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 4 | Data | 2026-04-05 | 2026-04-05 | CORRIGIDO | Data padronizada
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 4 | Funcionário | Gabriel silva | Gabriel Silva | CORRIGIDO | Caixa padronizada
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 4 | H. Prevista | 07:00 | 7:00 | CORRIGIDO | Hora formatada
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 4 | H. Chegada | 07:01 | 7:01 | CORRIGIDO | Hora formatada
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 4 | Atrasado | Sim | SIM | CORRIGIDO | Atraso recalculado com base em Hora Chegada e Hora Prevista
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 4 | Pontual | Sim | NÃO | CORRIGIDO | Pontualidade recalculada com base em Hora Chegada e Hora Prevista
Registro_de_Ponto_06-04-2026 | 4 | Status | presente | PRESENTE | CORRIGIDO | Normalização de Formato Automática
Veiculos_06-04-2026 | 2 | Data | 2026-04-05 | 2026-04-05 | CORRIGIDO | Data padronizada
Veiculos_06-04-2026 | 2 | Motorista | Victor manoel | Victor Manoel | CORRIGIDO | Caixa padronizada
Veiculos_06-04-2026 | 2 | H. Chegada | 01:12 | 1:12 | CORRIGIDO | Hora formatada
Veiculos_06-04-2026 | 2 | Status | disponivel | DISPONIVEL | CORRIGIDO | Normalização de Formato Automática